## Plan de reclutamiento
PLAN DE RECLUTAMIENTO (año)
Fuente de reclutamiento | Presupuesto | Meta de contratación | Fondos asignados | Estado | Asignado a | Comentarios | Fecha de inicio | Fecha final | Anotaciones
Plan de reclutamiento 2022 | 460400 | 155 |  |  |  |  | 2022-09-01 | 2023-12-30
Reclutamiento Online | 7800 | 30 | SI | En progreso | Alex Brillante |  | 2022-01-01 | 2022-12-30
www.Monster.com | 1000 | 10 | SI | En marcha |  | Relación está definida y lista para publicar | 2022-01-16 | 2022-09-06 | Excelentes contrataciones! Senior y técnicos
www.careerbuilder.com | 1000 | 10 | SI | En marcha |  | Relación está definida y lista para publicar | 2022-01-01 | 2022-10-17 | Excelente lugar para conseguir candidatos gerenciales
LinkedIn | 4800 | 5 | SI | En marcha |  | Todas las posiciones se publian aquí | 2022-04-04 | 2022-08-17
www.hotjobs.com | 1000 | 5 | SI | En progreso |  | No se ha presupuestado en este año calendario. Buscando fondos. | 2022-01-01 | 2022-12-30
Agencias de proveedores | 15600 | 60 | SI | En progreso | Jacobo Serrano |  | 2021-09-14 | 2023-06-29
(Agencia 1) | 25000 | 5 | SI | En marcha |  |  | 2021-09-14 | 2023-02-12
(Agencia 2) | 30000 | 8 | SI | En riesgo |  | No se ha presupuestado en este año calendario. Buscando fondos. | 2022-01-01 | 2023-06-29
(Agencia 3) | 10000 | 3 | SI | En marcha |  |  | 2022-03-01 | 2022-05-30 | Se demoran en enviar candidatos. Buscar nuevo agencia
VISITA emprendepymeshop